2021年昌黎县农作物秸秆综合利用试点项目

实施方案

实施单位：        昌黎县农业农村局

负 责 人：        郭毅

联 系 人：        商春刚

联系电话：        18133525085

协助单位：        昌黎县财政局

编制单位：        昌黎县农业农村局

联系人：          商春刚

联系电话：        18133525085

2021年2月23日

昌黎县农业农村局

昌黎县财政局

2021年昌黎县农作物秸秆综合利用

试点项目实施方案

为了贯彻落实中央关于加强生态文明建设的战略部署，树立绿色发展理念，有效保护环境，提高农民生活水平，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用率，按照省财政厅《关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农[2020]139 号)的有关要求，及河北省《2021年农作物秸秆综合利用试点项目实施方案》的要求，结合我县实际，为落实好我县农作物秸秆综合利用试点项目工作，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，以绿色生态为导向，以提高秸秆综合利用质量和效益为目标，以重点项目为抓手，在满足农业生产基本需求基础上，坚持整县推进，全面提高秸秆综合利用水平，进一步提高秸秆资源化利用组织化程度，加快培育企业、农民合作社、家庭农场、专业大户等新型主体，逐步成为秸秆综合利用主体力量。探索可持续、可复制推广的秸秆综合利用技术路线、运行模式和工作机制，加快推进秸秆产业高质量发展和转型升级，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

二、基本原则

（一）集中连片，整体推进。优先支持秸秆资源量大、工作基础好、禁烧任务重和综合利用潜力大的乡镇，建立示范区，促进整县推进。

（二）农用优先、多元利用。坚持综合利用与农业生产相结合,在满足农业和畜牧需求的基础上,抓好新技术、新装备、新工艺的示范推广,合理引导秸秆能源化等其他综合利用方式,推动秸秆向多元循环方向发展。

（三）政策引导、市场运作。通过政府环境培育、政策引导，激发秸秆离田、加工利用等各环节市场主体活力，探索建立可持续的秸秆综合利用和稳定运行机制。

（四）全县推进、突出重点、注重长效。坚持尽量集中的原则，优先重点支持秸秆利用基础好、规模较大的龙头企业。兼顾全县范围内秸秆禁烧工作重点，在具备一定秸秆综合利用基础的种植、养殖乡镇开展秸秆综合利用试点项目建设，促进全县农业绿色发展和农民增收。

三、任务目标

中央财政资金安排我县800万元进行农作物秸秆综合利用试点，探索农作物秸秆综合利用有效模式，提高农作物秸秆利用率，绩效考核评价指标如下：

产出指标：我县作为秸秆综合利用试点县，全县平均秸秆综合利用率达到99.18%以上。

效益指标：全县新增秸秆综合利用社会化服务组织2个及以上；建立秸秆综合利用长效机制。

资金支出进度：中央项目补助资金年度支出率≥90%。

四、项目内容及资金投向

为发挥好中央财政资金的引领作用，加快培育发展秸秆收储运等农村社会化服务组织，企业自筹资金不低于投资额度的50%。根据省实施方案要求，结合我县实际按照公开、公正的原则，确定具体实施主体、补助环节、补助对象、补助标准、补助方式。

为保证项目顺利实施，我县安排必要的工作经费，用于规划制定、宣传培训、验收检查、审计、绩效考核等工作，严禁截留挤占中央试点补助资金。

（一）实施主体

昌黎县秸秆综合利用试点项目建设主体为昌黎县农业农村局，牵头负责项目实施，承担主体为昌黎县德发农机专业合作社等30家秸秆综合利用加工企业。

（二）项目内容及补贴标准

我县秸秆综合利用试点项目建设内容主要为秸秆收储体系建设、秸秆饲料化利用、秸秆肥料化利用、秸秆能源化利用、秸秆直接还田。总投资2000万元。其中使用国家资金800万元，占投资总额的40%，企业（农民）自筹资金1200万元，占投资总额的60%。资金补助方式为先购买后补贴。

县里必要的工作经费，用于规划制定、宣传培训、验收检查、审计、绩效考核等工作。

- 秸秆直接还田

为满足农民对机械化秸秆还田利用机具的需求，对秸秆还田、收储、加工农机具购置进行补贴。购置自走式青饲料收获机5台、玉米割晒机3台、玉米联合收获机2台、旋耕机1台，以实现秸秆高效利用。以昌黎县恒昌农机服务有限公司、昌黎县老雨农机服务专业合作社等多家合作社（公司）为主体，按照全县整体推进的模式在全县7个乡镇实施，完成秸秆直接还田任务。预计该项投资需1273.7万元。使用中央投资509.48元，企业自筹资金764.22万元。

完成任务目标：通过秸秆直接还田，回收利用玉米秸秆15.55万吨，小麦秸秆2万吨，水稻秸秆0.1万吨。农作物秸秆直接还田利用17.65万吨，占我县农作物可回收秸秆产量的32.24%。

2、秸秆收储体系

对建设秸秆收储运体系必要的设备进行补贴，按中央资金补贴额度不高于设备购置资金的50%进行补贴；根据秸秆离田利用产业化布局和农用地分布情况，扶持经纪人专业队伍，配备各种装备，购置运输车15台、铲车12台、叉车2台、抓车4台、输送带3条。实现秸秆高效离田、收储、转运、利用。由昌黎县嘉诚农业科技有限公司、昌黎县好运草料经销处等多家合作社（公司）为主体，按照全县整体推进的模式，利用中央财政资金补贴形式在全县11个乡镇实施，以秸秆收集、初加工（粉碎、打捆、打包等）、存放、运输体系建设为重点，基本杜绝露天焚烧，环境质量得到有效改善。预计该项投资需354.4万元，使用中央投资141.76元，企业自筹资金212.64万元。

3、秸秆饲料化利用

（1）建设内容及资金使用方向。围绕肉牛、奶牛等草食家畜发展、打捆、压块等内容有关机械购置补贴。推进农作物秸秆联合收获、捡拾、打捆、打包、压块、贮存运输全程机械化作业。落实《河北省人民代表大会常务委员会关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定》精神，加强秸秆饲料化利用，推动秸秆产业化、促进畜牧业发展，决定重点支持有多年秸秆饲料加工经验的昌黎县银丰奶牛养殖专业合作社、昌黎县禹通秸秆打包处、昌黎县广瑞商贸有限公司等多家企业，在现有机械设备的基础上，新购置TMR饲料搅拌机1台、秸秆铡草机1台、粉碎揉丝机1台、除膜机2台、打包机5台、压捆机3台，预计该项投资需153.4万元。使用中央投资61.36万元，企业（农民）自筹资金92.04万元。

- 技术路线及运行模式

玉米秸秆压块饲料：秸秆收获、打捆、运输、秸秆粉碎（揉丝）、秸秆压块、喂食。

玉米秸秆微贮饲料：秸秆收获、打捆、运输、秸秆粉碎（揉丝）、打包、发酵、喂食。

秸秆饲料化利用采取“政府引导，合作社+种植户参与”的运行模式。

（3）完成任务目标

通过秸秆饲料化工程建设，可回收利用玉米秸秆11.84万吨，花生秸秆3.48万吨，薯类秸秆13万吨，豆类秸秆0.08万吨。农作物秸秆饲料化利用28.40万吨，占我县农作物可回收秸秆产量的51.87%。

- 4、秸秆肥料化利用

(1)建设内容及资金使用方向：在我县新集镇建立秸秆肥料利用示范区，引导农民秸秆机械化还田和使用秸秆有机肥料。依托昌黎县嘉诚农业科技有限公司，采用机械化秸秆直接还田。购置肥料抛翻机4台。预计该项投资需58万元。使用中央投资23.2万元，企业自筹资金34.8万元。

(2)技术路线及运行模式：

秸秆肥料化工程：秸秆粉碎、料液混合、搅拌、 压实、发酵、还田。

秸秆肥料化利用采取“政府引导+农机大户、有机肥企业主导、种植户参与”的运行模式。

(3)完成任务目标：

通过农作物秸秆肥料化利用，可回收利用玉米秸秆0.1万吨。农作物秸秆肥料化利用0.1万吨，占我县农作物可回收秸秆产量的0.18%。

5、秸秆能源化利用

(1)建设内容及资金使用方向：在我县马坨店乡、靖安镇建立秸秆能源化利用示范区，引导农民使用生物质锅炉。继续加大秸秆固化成型燃料项目的推进力度，依托昌黎县兴合能源秸秆压块站、昌黎县旭雨能源秸秆压块站、昌黎县雅玲生物质加工点等企业，利用企业现有场地、厂房和机械设备，采取加工企业到项目乡镇村收购秸秆或农户送原料的形式，加工秸秆燃料，购置压块机2台、颗粒机2台、颗粒生产线2条、破碎机1台、粉碎机1台，预计该项投资需160.5万元。使用中央投资64.2万元，企业自筹资金96.3万元。

(2)技术路线及运行模式：

秸秆成型燃料工程：秸秆收获、打捆、运输、秸秆粉碎、秸秆压块、生物质锅炉（高效清洁燃烧炉具）使用。

秸秆能源化利用采取“政府引导，能源化企业主导，秸秆收储运体系+种植户参与”的运行模式。

(3)完成任务目标：

通过农作物秸秆能源化利用，可回收利用玉米秸秆7.35万吨；水稻秸秆0.8万吨。农作物秸秆能源化利用8.15万吨，占我县农作物可回收秸秆产量的14.89%。

通过秸秆直接还田利用、秸秆饲料化、肥料化、能源化四大工程建设，昌黎县可回收利用农作物秸秆54.30万吨，农作物秸秆综合利用率达到99.18%。

| 2021年农作物秸秆综合利用试点项目秸秆回收利用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 播种面积 （万亩） | 亩产 （吨） | 秸秆 产量 （万吨） | 可回收 秸秆 （万吨） | 直接还田利用（万吨） | 直接还田利用率（%） | 饲料化 （万吨） | 饲料化利用率 （%） | 能源化 （万吨） | 能源化利用率 （%） | 肥料化 （万吨） | 肥料化利用率 （%） | 秸秆综合利用（万吨） | 综合化利用率 （%） |
| 玉米 | 50 | 0.7 | 35 | 34.94 | 15.55 | 44.50 | 11.84 | 33.89 | 7.35 | 21.04 | 0.10 | 0.29 | 34.84 | 99.71 |
| 水稻 | 1.7 | 0.56 | 0.95 | 0.90 | 0.1 | 11.11 |  |  | 0.80 | 88.89 |  |  | 0.9 | 100 |
| 小麦 | 5.2 | 0.4 | 2.08 | 2.05 | 2 | 97.56 |  |  |  |  |  |  | 2 | 97.56 |
| 花生 | 12 | 0.23 | 2.76 | 3.51 |  |  | 3.48 | 99.15 |  |  |  |  | 3.48 | 99.15 |
| 豆类 | 1.13 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.08 | 32 |  |  |  |  | 0.08 | 32 |
| 薯类 | 24 | 4.2 | 100.8 | 13.10 |  |  | 13 | 99.24 |  |  |  |  | 13 | 99.24 |
| 合计 | 94.03 |  | 141.84 | 54.75 | 17.65 | 32.24 | 28.40 | 51.87 | 8.15 | 14.89 | 0.10 | 0.18 | 54.30 | 99.18 |

五、资金补助方式

各项目承担单位自筹资金比例不低于投资额度的50%。

补助资金采取先购后补的方式。企业（合作社）自行购买机械设备，企业凭购买项目机器的发票、打款记录、合同等证件（汽车要有汽车行驶证）的审计报告，验收报告(由县级组织验收并进行公示7天后)拨款。如果补贴资金出现结余，优先安排补充本次申报加工量较大的合作社。

根据工作需要，县级保障必要的工作经费，用于规划制定、宣传培训、验收、检查、财务审计、绩效考核等工作。

六、项目验收

按照上级要求，项目承担主体聘请具备财务审计资质的审计部门对项目实施进行监管验收，索取正式发票（发票上需注明商品名称、型号、实际销售价格、组织机构代码等信息），并留存影像记录。采购机械严格按照补贴额度不得高于购置资金的50%执行，也可通过企业直销方式购机，但机械设备应为经有关机构鉴定的合格产品。“三无产品”不得纳入补贴范围。承担主体对购机行为和购买机具的真实性负责，承担相应责任义务。实行牌证管理的机具，要先行办理牌证照，做到见人、见机、见发票。项目完成后申请昌黎县农业农村局进行项目初验。县农业农村局对第三方审计机构提供的验收资料的完整性、合规性进行核实，并现场检查，验收合格后申请财政拨付资金。整体项目完成后报请市级验收，保证项目建设质量。

七、实施时间和工作进度

项目实施时间自2021年1月4日—2021年12月31日。具体工作进度安排为：

1、2021年1月4日-2021年3月3日，按照河北省农业农村厅《2021年农作物秸秆综合利用试点项目实施方案》文件精神，结合我县实际，编制《昌黎县2021年农作物秸秆综合利用试点项目实施方案》，并报市农业农村局批复后，上报省农业农村厅备案。

2、2021年3月4日—2021年6月底，完成项目设备购置及安装调试。

3、2021年6月—2021年11月，玉米、马铃薯、水稻、花生收获，饲料青储、秸秆直接还田、秸秆收储运等工作。

4、2021年10月—2021年12月，县级逐项开展项目验收检查等工作。到11月底前，完成所有设备购置补贴资金拨付，到12月底确保完成资金拨付进度90%以上。

5、2022年1月底前，扫尾工作全部完成，进行项目总结。申请市级检查验收。

八、保障措施

（一）加强组织领导，构建秸秆综合利用长效机制。

1、为更好地推动秸秆综合利用工作，健全秸秆综合利用组织领导和统筹协调的机制，加强督促和指导，昌黎县成立秸秆综合利用项目领导小组，主管农业县长任组长，发改、财政、农业农村、环保、科技、税务、交通、电力等部门负责人为成员的项目领导小组，各部门各司其职，各负其责。明确职责分工，县级人民政府为推进秸秆禁烧和综合利用的责任主体，农业农村局为秸秆综合利用试点项目实施主体，负责项目组织、实施、督导、验收及绩效自评工作。财政部门负责审核资金的安排使用、工作经费安排、拨付补助资金，配合农业主管部门做好实施方案的制定审核工作。其他各部门依照部门职责全力支持项目实施，构建政府引导、部门联动、企业实施、农民参与的工作格局。

2、县农业农村局成立由局长任组长、主管副局长任副组长的常态化的秸秆综合利用领导小组，成员由局属各股站长担任，新能源办公室、环保站负责组织工作、下乡技术指导和检查；农机管理站负责的农机购置补贴项目优先保证进行秸秆加工综合利用的合作社，使秸秆加工企业能够长期享受国家的政策补贴，及时更新各种专用设备，保障秸秆加工企业长期运行。

（二）加强政策扶持，多方筹集资金。县政府因地制宜积极研究出台促进秸秆综合利用的政策措施，多方筹措资金，按照政府支持、企业（农户）负责的多元化融资原则，建立健全以企业（农户）为主体的多渠道、多形式筹措资金的投入机制和激励机制。按照财政补助一点，企业（农户）自筹一点的方式，解决秸秆综合利用化利用项目建设资金。鼓励社会力量积极参与项目建设，采取多种方式调动龙头企业自觉自愿参与项目投资积极性。

(三)强化资金监管。切实强化资金监管，做到项目资金专项管理，专款专用。对账目设立、计划审批、票据核销、资金结算、管理责任进行严格的规定，实现了项目实施与资金管理相分离，责任明确，职能清晰的资金管理体制。不得擅自调剂或挪用项目资金，对骗取套取、挤占挪用补助资金的，要依法依规严肃处理。

(四)强化项目督导。

1、严格按照项目实施方案确定的内容，制定工作台账，督促项目实施；通过定期召开项目调度会，组织项目督导组、专家技术组深入项目区进行督导和技术服务，及时了解项目进展情况、协调研究项目实施中遇到的问题，总结推广好经验、好做法，推动工作开展。

2、建立项目执行定期调度协调督导机制、情况通报机制，及时掌握项目执行和资金使用情况。县农业农村局，分别于6月15日、8月15日、10月15日和12月15日前将项目阶段性执行情况报省农业农村厅项目主管单位。

3、做好项目实施总结。2020年底，县农业农村局会同财政部门全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议，向省农业农村厅、省财政厅报送项目实施总结报告。

4、各项目承担企业，账簿健全，实行独立的会计核算，财务管理和收益分配制度规范。各项目承担农机（农业）合作社等农业经营组织，要有规范的章程、完善的管理制度。各项目单位要把项目实施与扶贫工作有机结合起来，优先收购建档立卡贫困户，秸秆优先安排有劳动能力的贫困户家庭就业。

(五)强化绩效考核。建立对农作物秸秆综合利用试点项目承担企业的绩效考核机制，严格奖惩措施。重点将政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理等纳入考核指标体系，全面评估、考核政策落实情况，绩效考核结果作为今后涉农资金安排的重要因素，形成有利于推动项目工作开展的激励约束机制。具体绩效考核办法另行制定。

(六)注重信息调度。

按照有关要求建立项目进展工作台账，倒排工期，确保按照有关要求进行项目建设及支出资金。加强日常监督管理，创新督导检查方式，及时妥善处理项目执行中的问题；按照省农业农村厅要求做好项目信息填报工作。

- （七）注重宣传培训。农业农村局积极协调昌黎电台、昌黎日报等新闻媒体对秸秆综合利用试点项目工作组织得力，措施扎实，成效显著的先进典型进行宣传报道；农业农村局进一步加大秸秆综合利用的有关政策、工作动态、好的经验及做法的宣传报道，为秸秆综合利用工作创造良好的舆论环境；要充分利用广播、电视、网络、报纸、标语、宣传车、广播喇叭、发放明白纸、发送手机短信、公开信等多种形式，大力宣传秸秆综合利用重要意义、政策措施以及露天焚烧的危害性，做到家喻户晓，打牢秸秆综合利用和禁烧的群众基础；进一步加强培训工作，通过讲座、专栏等形式，加大秸秆综合利用实用技术推广和操作人员培训力度，提高技术普及率，把秸秆开发利用技术普及到千家万户，提高农民秸秆综合利用技术能力。

附表1：2021年昌黎县农作物秸秆综合利用投资计划表

附表2：2021年昌黎县农作物秸秆综合利用试点项目

建设企业名单

昌黎县农业农村局

2021年2月23日

| 附表1： 2021年昌黎县农作物秸秆综合利用项目投资计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 数量（台） | 总投资 （万元） | 中央投资（万元） | 企业自筹 （万元） |
| 一、秸秆收储运体系建设 |  |  |  |  |
| 1、农用运输车 | 15 | 175.80 | 70.32 | 105.48 |
| 2、铲车 | 12 | 114.30 | 45.72 | 68.58 |
| 3、叉车 | 2 | 14.50 | 5.80 | 8.70 |
| 4、抓车 | 4 | 47.10 | 18.84 | 28.26 |
| 5、输送带 | 3条 | 2.70 | 1.080 | 1.62 |
| 小 计 | 36 | 354.40 | 141.76 | 212.64 |
| 二、秸秆肥料化 |  |  |  |  |
| 1、肥料抛翻机 | 4 | 58 | 23.20 | 34.80 |
| 小 计 | 4 | 58 | 23.20 | 34.80 |
| 三、秸秆能源化利用 |  |  |  |  |
| 1、压块机 | 2 | 40.5 | 16.20 | 24.30 |
| 2、颗粒机 | 2 | 30 | 12 | 18 |
| 3、颗粒机生产线 | 2条 | 60 | 24 | 36 |
| 4、破碎机 | 1 | 18 | 7.20 | 10.80 |
| 5、粉碎机 | 1 | 12 | 4.80 | 7.2 |
| 小计 | 8 | 160.5 | 64.20 | 96.30 |
| 四、秸秆饲料化利用 |  |  |  |  |
| 1、TMR饲料搅拌机 | 1 | 16.8 | 6.72 | 10.08 |
| 2、秸秆铡草机 | 1 | 16 | 6.40 | 9.60 |
| 3、粉碎揉丝机 | 1 | 10.9 | 4.36 | 6.54 |
| 4、除膜机 | 2 | 7.2 | 2.88 | 4.32 |
| 5、打包机 | 5 | 64 | 25.60 | 38.40 |
| 6、压捆机 | 3 | 38.5 | 15.40 | 23.10 |
| 小 计 | 13 | 153.4 | 61.36 | 92.04 |
| 五、秸秆直接还田 |  |  |  |  |
| 1、自走式青饲料收获机 | 5 | 1211 | 484.40 | 726.60 |
| 2、玉米割晒机 | 3 | 4.5 | 1.80 | 2.70 |
| 3、玉米联合收获机 | 2 | 57.4 | 22.96 | 34.44 |
| 4、旋耕机 | 1 | 0.8 | 0.32 | 0.48 |
| 小 计 | 11 | 1273.7 | 509.48 | 764.22 |
| 合 计 | 72 | 2000 | 800 | 1200 |

| 附表2：2021年昌黎县农作物秸秆综合利用试点项目建设企业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 合作社（企业） | 申报金额 （万元） | 补贴金额（万元） |
| 马坨店乡 | 昌黎县雅玲生物质加工点 | 39.5 | 15.8 |
|  | 昌黎县银丰奶牛养殖专业合作社 | 37.9 | 15.16 |
|  | 昌黎县兴合能源秸秆压块站 | 30 | 12 |
|  | 昌黎县旭雨能源秸秆压块站 | 39 | 15.6 |
|  | 昌黎县峻川农机服务专业合作社 | 7.2 | 2.88 |
|  | 昌黎县好运草料经销处 | 102.1 | 40.84 |
| 靖安镇 | 昌黎县德发农机服务专业合作社 | 300 | 120 |
|  | 昌黎县恒丰果蔬种植专业合作社 | 300 | 120 |
|  | 昌黎县靖安镇明贺压块厂 | 31 | 12.4 |
|  | 昌黎县铁娟生物质综合利用燃料厂 | 37 | 14.8 |
|  | 昌黎县环卫秸秆综合利用压块厂 | 33.7 | 13.48 |
| 朱各庄镇 | 昌黎县恒昌农机服务有限责任公司 | 300 | 120 |
|  | 昌黎县老雨农机服务专业合作社 | 260 | 104 |
| 十里铺乡 | 昌黎县永福奶牛养殖专业合作社 | 8.2 | 3.28 |
| 新集镇 | 昌黎县嘉诚农业科技有限公司 | 104 | 41.60 |
| 龙家店镇 | 昌黎县农盟谷物种植专业合作社 | 27.6 | 11.04 |
|  | 昌黎县广辉家庭农场 | 6.8 | 2.72 |
|  | 昌黎县瑞格谷物种植专业合作社 | 12.6 | 5.04 |
| 茹荷镇 | 昌黎县润农农机服务专业合作社 | 11.8 | 4.72 |
|  | 昌黎县守信家庭农场 | 0.8 | 0.32 |
| 泥井镇 | 昌黎县晓廷果蔬种植专业合作社 | 12 | 4.8 |
|  | 昌黎县嘉锐苗木种植专业合作社 | 23 | 9.2 |
|  | 昌黎县禹通秸秆打包处 | 22.5 | 9 |
| 刘台庄镇 | 昌黎县同兴农机服务专业合作社 | 29.8 | 11.92 |
|  | 昌黎县广瑞商贸有限公司 | 26 | 10.4 |
| 荒佃庄镇 | 昌黎县祥泰农机服务专业合作社 | 28 | 11.2 |
|  | 昌黎海成秸秆打包处 | 24.5 | 9.8 |
| 大蒲河镇 | 昌黎县宏顺牧场 | 24 | 9.6 |
| 新增2家 | 未取得营业执照 | 121 | 48.4 |
| 合计 | 30 | 2000 | 800 |