附件1

“一网、一门、一次”改革任务推进分工表

| 序号 | 任务目标 | 进度安排及保障措施 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年四季度 | 2019年上半年 | 2019年下半年 |  |  |
| 一、推进线上“一网通办” |  |  |  |  |  |  |
| （一）提升一体化平台建设水平 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规范办事指南发布 | 推进各部门网站与河北政务服务网的深度融合,确保各网上渠道所发布办事指南与河北政务服务网保持一致;规范政务服务大厅所展示办事指南信息,确保与河北政务服务网保持一致。 | 严格按照办事指南开展政务服务工作，定期督导检查办事指南规范情况。 | 严格按照办事指南开展政务服务工作，定期督导检查办事指南规范情况。 | 县政府办公室 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 2 | 推动网上政务服务平台向基层延伸 | 各乡镇按照全省统一标准，组织编制本辖区内乡镇政务服务事项清单和办事指南,收集乡镇简介、办公地址、联系电话等信息，并上报省政府办公厅。 | 待省政府办公厅将乡镇子站点开发完成后，推进乡镇政务服务事项网上受理、办理工作。 | 推进乡镇政务服务事项网上受理、办理工作。 | 县政府办公室、县行政审批局 | 各乡镇政府 |
| 3 | 建设中介服务网上超市 | 学习先进地方经验,按照省中介服务机构网上交易平台工作规范，研究我县中介服务网上交易平台建设方案。 | 基于河北政务服务网开发建设中介服务网上超市。 | 各部门组织本部门政务服务事项有关的中介机构入驻。开展中介服务网上竞价、网上中标、网上评价工作。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 4 | 整合各部门的政务服务资源和网上服务入口 | 推进各部门政务服务互联网入口与河北政务服务网的融合建设,实现全省政务服务互联网入口统一。 | 推进各级业务办理人员在全省平台内的统一认证登录和业务办理。 | 发挥省平台的公共入口、公共通道和公共支撑作用，实现企业和群众办事“一次认证、全省漫游”。 | 县政府办公室、县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| (二)推动政务服务事项网上办理 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 切实提高政务服务事项网上办理比例 | 按照省平台建设要求，加快对接开发进度,确保完成2018年底前县级政务服务事项网上可办率达到70%的目标。 | 梳理2019年县本级政务服务事项上网清单,并积极推进事项网上办理。 | 继续推进全县政务服务事项网上办理,确保2019年底前，县级政务服务事项网上可办率不低于90%。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 6 | 推进政务服务事项全流程网上办理 | 梳理确认一批企业和群众关注度高的政务服务事项，进一步压减办事材料，优化再造办事流程，实现热点应用从网上咨询、网上申报到网上预审、网上办理、网上反馈的全流程网上办理。 | 持续推进政务服务事项全流程网上办理。 | 持续推进政务服务事项全流程网上办理。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 二、推进线下“只进一扇门” |  |  |  |  |  |  |
| (一)变“多门”为“一门” |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 编制目录清单 | 配合省有关部门对各级政务大厅组织编制政务服务事项目录清单提出明确要求。 | 配合省有关部门组织编制全省统一的省、市、县、乡镇综合性政务大厅行政审批进驻指导目录清单。 | 县级政务大厅结合实际动态调整目录清单,优化审批流程,提高服务质量和效率。 | 县编办、县政府办公室 | 县政府有关部门 |
| 8 | 整合优化政务服务大厅 | 对综合性政务大厅事项进驻情况进行摸底调查,研究制订推进工作方案。 | 各部门单独设立的专业分厅原则上不再保留，对因安全、场地、设备或办理量大等原因，暂不能进驻综合性政务大厅的政务服务事项，相关责任部门在报经县政府同意后，可在部门专业分厅继续办理，与业务办理相关的政务服务事项主管部门也要在专业分厅设立服务窗口。 | 明确综合性政务大厅和专业分厅的主管部门，理顺管理体制机制，加强对暂未撤消的部门专业分厅指导和监管，做到统一管理、统一标准、统一要求。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 9 | 推进政务服务事项划转和进驻 | 2018年底前,政务服务事项进驻综合性政务大厅比例不低于80%；将办理量少的政务服务事项在政务大厅设立综合受理窗口统一受理,同时推进水、电、气、暖等公共服务事项进驻综合性政务大厅办理。 | 督促各级政务大厅不断优化办事流程,创新服务方式,提升服务效能。 | 2019年前,除对场地有特殊要求的事项外,政务服务事项全部进驻综合性政务大厅办理。 | 县政府办公室、县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 10 | 加强乡镇便民服务中心建设 | 加强乡镇便民服务中心建设强化服务功能,不断延伸便民服务领域,积极推进乡镇网上办理服务站点建设，把面向群众的证照登记、城乡低保、计生服务、土地流转、医疗保险、劳动就业、社会保障、农村“三资”管理、农业技术推广等服务事项统一纳入便民服务中心办理。 | 督导各乡镇积极推进乡镇便民服务中心的办公场地、服务设施、服务制度建设,进一步方便群众办事。 | 建立群众代缴代办和网上服务站点便民服务的工作机制，加快完善乡村便民服务体系。 | 县行政审批局 | 各乡镇政府 |
| (二)变“多窗”为“一窗” |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 创新服务方式 | 制定服务规范，编制标准化工作规程和事项受理清单，推行一窗受理。 | 推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，将部门分设的办事窗口分类整合为综合窗口。 | 加强窗口能力建设，提高综合窗口办事效率。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 12 | 推动线上线下集成融合 | 学习研究省政务服务线上线下融合建设方案。 | 优化平台功能，通过线上预约办理时间，减少线下等待时间；通过线上提交材料，线下办理时可调用复用，减少材料重复提交；线下办理的事项可以实现线上补正材料、实时查询办事进度。 | 根据试点成果，推进实体大厅的线上线下融合全覆盖。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 三、推进现场办理“最多跑一次” |  |  |  |  |  |  |
| （一）编制政务服务事项目录，精简办事材料 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 编制政务服务事项目录。 | 配合省政府办公厅、省审改办编制省市县三级政务服务事项目录，实现政务服务同一事项名称、编码、依据、类型、受理条件、申请材料等要素省市县三级统一。 | 动态调整完善政务服务事项清单，定期督导政务服务事项办理情况。 | 动态调整完善政务服务事项清单，定期督导政务服务事项办理情况。 | 县编办、县法制办、县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 14 | 全面精简办事材料 | 依据法律法规，全面清理“其他材料”“有关材料”等政务服务中的模糊条款；上一个服务环节已收取的材料，不得再要求重复提交。2018年底，企业和群众到政府办事提供的材料减少30％以上。 | 政务服务大厅要通过信息共享、信息复用、扫描拍摄等方式留存办事企业和群众各类证件信息，一律不得要求提供复印件，确需提供的，政务服务大厅要提供免费便捷的复印服务。 | 按照国家统一部署，进一步精简办事材料。2019年底，企业和群众到政府办事提供的材料减少60％以上。 | 县行政审批局、县政府办公室、县法制办 | 县政府有关部门 |
| 15 | 探索实施政务服务事项容缺预受理机制 | 学习先进地区经验做法，探索建立容缺受理机制。 | 出台政务服务事项容缺受理相关制度。 | 梳理政务服务事项容缺受理清单，减少企业和群众跑办次数和时间。 | 县行政审批局、县政府法制办 | 县政府有关部门 |
| （二）优化服务流程，提升服务效能 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 优化企业注册服务流程 | 落实省工商局印发的《关于支持和服务企业发展的若干意见》，推行“审核合一”登记审批制度；落实《秦皇岛市压缩企业开办时间实施办法》要求，将企业开办过程压减为企业登记、公章刻制、发票申领3个环节；公章刻制备案、税务登记、社保登记等已纳入“多证合一”事项，不得要求企业再单独备案；提高企业公章制作效率，优化新办申领发票程序，推行企业登记与银行开户并行办理，2018年底前，实现企业开办时间不超过5天。 | 继续推行企业登记“审核合一”登记审批制度，逐步扩大“审核合一”登记范围；进一步优化企业登记流程，压缩企业开办时间。 | 继续推行企业登记“审核合一”登记审批制度，逐步扩大“审核合一”登记范围；进一步优化企业登记流程，压缩企业开办时间。 | 县行政审批局、县市场监管局 | 县公安局、县税务局 |
| 17 | 工程建设领域审批制度改革 | 落实《秦皇岛市优化工程建设项目审批流程压减项目审批时间实施办法（试行）》要求，优化工程建设项目审批的审批审查事项、内容、流程、申报材料等。 | 在全县推行工程建设项目审批制度改革，依托省政务“互联网+政务服务”平台，实现“网上受理、传递、审查、反馈”的工程建设项目全流程网上审批。 | 推广应用依托省政务“互联网+政务服务”平台建设的工程建设项目全流程网上审批系统。 | 县行政审批局、县政府办公室 | 县国土局、县规划局、县发改局、县环保分局等 |
| （三）聚焦重点领域、重点事项，分步推进、分批实施“最多跑一次” |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 推动重点领域、高频事项“最多跑一次” | 确定“最多跑一次”事项目录，分批推进。优先选择在不动产登记、企业投资项目、住房公积金贷款、食品经营许可证等办理量大、企业群众关注的重点领域、重点事项实现“最多跑一次”。年底前不少于50个高频事项实现“最多跑一次”。 | 实现更多的高频事项实现“最多跑一次”。 | 年底前不少于100个高频事项实现“最多跑一次”。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门 |
| 19 | 打通基层服务“最后一公里” | 健全基层综合便民服务网点建设，将政务服务延伸到村和城乡社区，推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口全面向基层延伸，实现高龄老人生活补贴、60周岁以上农村籍退役士兵身份认定、贫困重度残疾人生活补贴、农机具补贴、农村独生子女身份审定、二孩生育证办理等个人事项办理不出村。 | 按照国家统一部署，持续推进基层综合便民服务。定期督导基层综合便民服务落实情况。 | 按照国家统一部署，推动实现“最多跑一次”市县乡村全覆盖。 | 县行政审批局 | 县政府有关部门、各乡镇政府 |
| （四）推进事中事后监管信息“一网通享” |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 推进跨部门“双随机、一公开”监管信息共享 | 按照统一标准规范县政府各部门的市场监管对象名录库，使之与河北法人库数据标准一致。 | 依托河北省法人库，建设全省市场主体和各类非市场主体数据库，逐步推进实现各级各政府部门能够通过“河北省双随机与双告知系统”进行“双随机、一公开”抽查。 | 推进实现县政府各部门能够通过“河北省双随机与双告知系统”进行“双随机、一公开”抽查，将抽查结果记于检查对象名下并通过河北省法人库实现数据共享。 | 县市场监管局 | 县政府有关部门 |

附件2

2018年底31项高频政务服务事项目录

| 序号 | 事项名称 |
| --- | --- |
| 1 | 个体工商户设立登记 |
| 2 | 兽药经营许可证颁发 |
| 3 | 烟草零售许可 |
| 4 | 烟草零售歇业 |
| 5 | 烟草零售停业 |
| 6 | 烟草零售延续 |
| 7 | 烟花爆竹经营（零售）许可证 |
| 8 | 高龄老人生活补贴 |
| 9 | 高龄老人生活补贴中止申请 |
| 10 | 重度残疾人护理补贴申请 |
| 11 | 城乡居民基本养老保险变更登记（到龄） |
| 12 | 小额担保贴息贷款审批 |
| 13 | 城乡居民基本养老保险未到龄注销登记 |
| 14 | 城乡居民基本养老保险费补缴申请 |
| 15 | 农村居民最低生活保障待遇申请 |
| 16 | 城镇居民最低生活保障待遇申请 |
| 17 | 城乡居民基本养老保险变更登记（未到龄） |
| 18 | 困难残疾人生活补贴申请 |
| 19 | 城乡居民基本养老保险参保登记 |
| 20 | 城市户外广告画廊、橱窗、标志牌、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物或在城市建筑物、构筑物和其他设施上张挂、张贴宣传品审批 |
| 21 | 农村危房改造 |
| 22 | 红十字博爱救助金救助申请 |
| 23 | 贫困大学生入学救助申请 |
| 24 | 特困群众大病医疗救助 |
| 25 | 林木采伐许可 |
| 26 | 城乡居民基本养老保险待遇终止登记 |
| 27 | 特困人员供养申请审批 |
| 28 | 农村兽医登记 |
| 29 | 新生儿出生落户 |
| 30 | 居民身份证办理 |
| 31 | 第一个、第二个子女生育登记 |

附件3

2019年底100项高频政务服务事项目录

| 序号 | 事项名称 |
| --- | --- |
| 1* | 个体工商户设立登记 |
| 2* | 兽药经营许可证颁发 |
| 3* | 烟草零售许可 |
| 4* | 烟草零售歇业 |
| 5* | 烟草零售停业 |
| 6* | 烟草零售延续 |
| 7* | 烟花爆竹经营（零售）许可证 |
| 8* | 高龄老人生活补贴 |
| 9* | 高龄老人生活补贴中止申请 |
| 10* | 重度残疾人护理补贴申请 |
| 11* | 城乡居民基本养老保险变更登记（到龄） |
| 12* | 小额担保贴息贷款审批 |
| 13* | 城乡居民基本养老保险未到龄注销登记 |
| 14* | 城乡居民基本养老保险费补缴申请 |
| 15* | 农村居民最低生活保障待遇申请 |
| 16* | 城镇居民最低生活保障待遇申请 |
| 17* | 城乡居民基本养老保险变更登记（未到龄） |
| 18* | 困难残疾人生活补贴申请 |
| 19* | 城乡居民基本养老保险参保登记 |
| 20* | 城市户外广告画廊、橱窗、标志牌、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物或在城市建筑物、构筑物和其他设施上张挂、张贴宣传品审批 |
| 21* | 农村危房改造 |
| 22* | 红十字博爱救助金救助申请 |
| 23* | 贫困大学生入学救助申请 |
| 24* | 特困群众大病医疗救助 |
| 25* | 林木采伐许可 |
| 26* | 城乡居民基本养老保险待遇终止登记 |
| 27* | 特困人员供养申请审批 |
| 28* | 农村兽医登记 |
| 29* | 新生儿出生落户 |
| 30* | 居民身份证办理 |
| 31* | 第一个、第二个子女生育登记 |
| 32 | 国有建设用地使用权核准（转让） |
| 33 | 出版物零售业务许可 |
| 34 | 道路运输经营许可 |
| 35 | 道路运输经营许可注销 |
| 36 | 企业投资项目备案 |
| 37 | 个体工商户变更登记 |
| 38 | 个体工商户注销登记 |
| 39 | 国有建设用地使用权审查（划拨） |
| 40 | 设立从事报纸、期刊、图书零售业务的单位和个人的审批（零售）许可 |
| 41 | 食品经营许可 |
| 42 | 名称预先核准（包括企业、企业集团、个体工商户、农民专业合作社名称预先核准） |
| 43 | 企业设立登记 |
| 44 | 企业变更登记 |
| 45 | 企业注销登记 |
| 46 | 农村专业合作社设立登记 |
| 47 | 税务登记 |
| 48 | 纳税申报 |
| 49 | 税收优惠 |
| 50 | 税务认定 |
| 51 | 小餐饮登记 |
| 52 | 小作坊登记 |
| 53 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批 |
| 54 | 烟花爆竹经营（零售）许可证 |
| 55 | 企业养老保险费申报核定 |
| 56 | 企业养老保险费参保登记 |
| 57 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止审批 |
| 58 | 社会团体成立、变更、注销登记 |
| 59 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记 |
| 60 | 药品经营许可（零售） |
| 61 | 普通货物运输车车辆道路运输证年度审验 |
| 62 | 普通货物运输车车辆配发道路运输证 |
| 63 | 补、换道路运输证 |
| 64 | 粮食补贴分户、过户及变更卡号申报 |
| 65 | 居民身份证补办 |
| 66 | 临时居民身份证办理 |
| 67 | 户口迁移 |
| 68 | 公章刻制备案 |
| 69 | 不动产登记 |
| 70 | 医师执业注册 |
| 71 | 机动车注册登记 |
| 72 | 机动车转移登记 |
| 73 | 机动车注销登记 |
| 74 | 机动车驾驶证申领、增驾业务 |
| 75 | 机动车驾驶证审验 |
| 76 | 补领机动车驾驶证 |
| 77 | 社会保障卡申领 |
| 78 | 失业待遇核定及发放 |
| 79 | 失业保险费征收 |
| 80 | 医疗、生育保险费用审核报销 |
| 81 | 工伤保险费征收 |
| 82 | 工伤保险费待遇确定 |
| 83 | 城镇污水排入排水管网许可 |
| 84 | 特种设备使用登记 |
| 85 | 住房公积金提取 |
| 86 | 粮补及林补信息变更 |
| 87 | 排污许可证核发 |
| 88 | 办理老年证 |
| 89 | 残疾人证的申请 |
| 90 | 残疾人两项补贴申领 |
| 91 | 招标备案 |
| 92 | 建设项目环评审批 |
| 93 | 人力资源管理求职登记 |
| 94 | 酒类流通备案登记 |
| 95 | 娱乐场所设立审批 |
| 96 | 文艺表演团体设立审批 |
| 97 | 公共卫生场所许可 |
| 98 | 再生育审批 |
| 99 | 事业单位设立、变更、注销登记 |
| 100 | 劳务派遣经营许可 |

注：带*号事项为附件2中已确定的高频事项

昌黎县人民政府办公室　 　　 　　  　        2018年12月14日印发