## Sheet1
昌黎县西热东输项目计划安排
序号 | 阶段 | 事项 | 主要工作内容 |  | 开始时间 | 所需时间（天） | 结束时间 | 备注
一 | 热源保障阶段 |  | 由热源保障专项组与安丰、宏兴两家钢铁企业对接，确定钢厂供热能力、供热价格，督促两家钢铁企业厂区内部换热首站及管网建设，确定供热管道接口位置，确保项目管道如期对接并保质保量提供热源 |  |  |  | 2022-05-15
二 | 资产注入阶段 |  | 由资产注入专项组负责，县国资部门牵头，原资产管理单位及资源规划、税务、城发公司等部门各司其职、全力配合，完成县城发公司资产注入工作 |  | 2022年4月底 |  | 2022年12月底
三 | 相关手续办理及开工建设阶段 |  | 项目用地手续、前期立项及工程规划、施工许可等相关施工前手续的办理，项目开工建设并完成试运行
1 | 立项阶段 | 土地手续相关 | 沿线路由确定及测绘 |  | 进行中 | 剩余21天 | 2022-04-28
|  | 立项办理 | 国土及规划部门初步意见 | 可同步开展 | 进行中 | 剩余21天 | 2022-04-28 | 需提前沟通资源规划局。
|  |  | 社会稳定风险编制与评估 |  |  |  |  | 走访调查工作量大，且容易提前暴露路由，影响后期征收，看是否可以协调容后办理，别耽误项目立项。
咨询单位编写项目立项报告
|  |  | 立项手续申报，批准后领证 |  |  |  |  | 含可研评审，修改时间。
|  | 用地规划办理 | 组卷申报用地规划资料，待批复后取得建设用地规划许可证 |  | 2022-04-29 | 32 | 2022-05-31 | 土地手续确定后办理，工程许可证阶段前完成。
2 | 初步设计阶段 | 地质勘查 | 地勘单位招标确定 |  | 2022-06-01 | 26 | 2022-06-27 | 提前沟通招标参数及编制招标文件，立项批复下达后开展招标工作。
|  |  | 开展勘察工作，出具地勘报告 |  | 2022-06-28 | 30 | 2022-07-28 | 不考虑提前介入，正常开展。
|  | 方案设计 | 初步设计单位的招标 |  | 2022-07-29 | 25 | 2022-08-23 | 设计招标的前提需要地勘报告。
|  |  | 方案设计 |  | 2022-08-24 | 14 | 2022-09-19 | 可提前沟通规划部门，该项审查是否有必要（经了解有的县区此阶段审批程序相对简化）。
|  |  | 方案会审：递交方案册及要求文件报规划局审核；相关部门联审 |  |  | 12
|  | 工程规划许可办理 | 联审通过后，进行项目公示 |  | 2022-09-19 | 20 | 2022-10-09 | 公示期需10个工作日。
公示期后，组卷上报规划局，取得工程规划许可证
|  | 初步设计及概算 | 进行初步设计 |  | 2022-08-24 | 20 | 2022-09-13 | 含初步设计评审时间、修改意见。
编制投资概算
|  |  | 初步设计评审，并取得批复 |  | 2022-09-14 | 13 | 2022-09-27 | 需开评审会并修改专家意见。
|  |  | 委托财局对概算进行评审 |  | 2022-09-28 | 26 | 2022-10-24 | 委托财局对概算进行评审。
3 | 招投标阶段 | 项目招投标 | 监理招标 | 可同步开展 | 2022-10-25 | 30 | 2022-11-24 | 常规总耗时30天，可提前准备工作提前到25天。
|  |  | EPC工程总承包招标 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-25 | 常规总耗时30天，可提前准备工作提前到25天。
4 | 实施阶段 | 施工图设计及图审 | 施工图设计 |  | 2022-11-26 | 25 | 2022-12-22 | 在初步设计评审阶段，施工图可同步进行。
|  |  | 施工图审查 |  |  |  |  | 需要严格控制审查时间，加强衔接。
|  | 施工许可证办理 | 质检备案 | 可同步开展 | 2022-12-23 | 10 | 2023-01-02 | 该阶段可协商边开工入场边办理。
安监备案
组卷上报，取得施工许可证
|  | 项目施工 | 安丰至工业园区DN900钢管28km直埋敷设工期157天。（关键节点） | 可同步开展 | 2023-01-03 | 201+60（冬季停工） | 2023-09-21 | 定额工期201天；一般气温连续5天低于5℃即进入冬季施工期，秦皇岛地区一般于第二年3月15日左右复工。冬季施工在有效的施工措施的保障下可以开展，但会相应增加工程造价，增加投资。根据此项目实际情况考虑，主要为挖填土方工程和管道安装，冻土的回填和管道焊接均会影响工程质量，所以不建议冬季施工，暂考虑冬季停工时长60天。
宏兴至安丰DN450钢管7km直埋敷设工期133天，可与主管道同时进行
顶管按400米长度计：100天，可与钢管直埋敷设同时进行。
中继泵站建设1770平方米框排架结构，工期184天，可与钢管直埋敷设同时进行。
5 | 试运行阶段 | 联合试运行 | 项目整体试运行，问题整改 |  | 2023-09-22 | 15 | 2023-10-07
四 | 资金保障 |  | 由资金保障专项组与县农发行沟通对接，商榷融资抵押、担保、项目资本金等具体事宜，按照金融部门要求完善相关手续，并争取市农发行、省农发行的指导和支持，全力推进项目融资工作。
五 | 租金确定 |  | 由租金确定专项组负责，县财政局牵头，研究租赁协议、租金金额级资金来源渠道，项目完成后，计划由县热力公司租赁建设管网。
六 | 征（占)地补偿 |  | 县资源规划局牵头负责中继泵站征地补偿方案及施工临时占地补偿方案的制定。涉及的各部门及乡镇，及时办理用地手续及补偿工作。