## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 2022年农村公路改造工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348001 - 昌黎县交通运输局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 154.2613 | 到位数 | 154.2613 |  | 执行数 |  | 154.2613 |  | 100
| 其中:财政资金 | 154.2613 | 其中:财政资金 | 154.2613 |  | 其中:财政资金 |  | 154.2613
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成农村公路改造80公里，便捷群众出行，改善环境。 |  |  |  | 完成了农村公路改造80公里，并验收合格。 |  |  |  |  | 95
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 改造里程80公里 | 年度内完成80公里 | 15 | = | 80 | 公里 | 80 | 完成 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 全部达到合格及以上标准 | 合格里程数量占总里程的百分比 | 10 | ≥ | 95 | ％ | 100 | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同规定工期考核 | 在工期内完成 | 10 | ≤ | 150 | 天 | 150 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 本次申请项目成本 | 本次申请项目成本 | 15 | ≤ | 154.27 | 万元 | 154.2613 | 完成 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动沿线农业发展 | 带动沿线农业发展 | 8 | 文字描述 |  | 较上年发展 | 较上年发展有所提高 | 完成 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行质量提高 | 群众出行质量提高 | 7 | 文字描述 |  | 较上年提高 | 较上年有所提高 | 完成 | 6
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居住环境改善 | 农村人居住环境改善 | 7 | 文字描述 |  | 较上年改善 | 较上年有所改善 | 完成 | 6
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造公路适应未来一定时期内交通需求 | 改造公路适应未来一定时期内交通需求 | 8 | ≥ | 1 | 年 | 2 | 完成 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意占比百分数 | 按基层调查方案向社会调查 | 10 | ≥ | 95 | ％ | 97 | 完成 | 9
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | [9 empty] | 95
五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：施工单位上报月度计量完成速度较慢，造成拨款迟滞。 整改措施：加强施工管理，严格落实工程管理制度，对施工管理人员严格落实资格、职称、能力考核，落实奖罚制度。加强项目单位总体进度把控、提高完成时效的认知程度，为后期支付预留时间。
填报人: | 时月强 |  |  | 联系电话: | 2021026
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。