## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 普通国省干线公路日常养护补助资金 冀财建【2023】269号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348004 - 昌黎县交通运输局公路养护服务中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 470.000000 | 到位数 | 470.000000 |  | 执行数 |  | 351.529524 |  | 74.79
| 其中:财政资金 | 470.000000 | 其中:财政资金 | 470.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 351.529524
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过保持路面整洁干净，保持沿线绿化美化，达到养护公路的效果 |  |  |  | 完成了路面保洁、沿线绿化美化等工作，达到了养护公路的效果 |  |  |  |  | 93.48
| 通过处理路基、路面病害，达到保障国省干线公路畅通的效果 |  |  |  | 完成了处理路基、路面病害等工作，达到了保障国省干线公路畅通的效果 |  |  |  |  | 93.48
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查里程 | 国省干线公路日常巡查总里程 | 15 | = | 161.58 | 公里 | 161.58 | 完成 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 养护项目达到《公路养护工程质量检验评定标准》要求的里程占工程总量的比例 | 15 | ≥ | 98 | % | 0.98 | 完成 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 一年内完成养护工作量占计划工作量的比例 | 10 | ≥ | 98 | % | 0.98 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 养护保洁费用 | 年度养护保洁总费用 | 10 | ≤ | 235 | 万元 | 235 | 完成 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆减少绕行开支 | 车辆减少绕行产生的经济开支 | 8 | 文字描述 |  | 较上年减少 | 较上年减少 | 完成 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路畅通，带动物流行业发展的效果 | 保障公路畅通，带动提高物流行业发展的效果 | 8 | 文字描述 |  | 较上年提高 | 较上年提高 | 完成 | 7
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善路域环境 | 实现绿化美化，提升路域环境 | 7 | 文字描述 |  | 较上年提升 | 较上年提升 | 完成 | 6
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公路资源可持续利用时间 | 项目实施推动客货运物流发展，公路资源可持续利用时间 | 7 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国省干线公路养护工作的满意程度 | 群众对国省干线公路养护工作的满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 7.4794
| 自评总分 | 93.48
五、存在问题 原因及整改措施 | 项目已完成，由于财政资金紧张，预算未执行完毕。与财政部门沟通，将剩余资金结转至下年。
填报人: | 韩延洁 |  |  | 联系电话: | 0335-2024566
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。