## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2023年农村公路建设改造补助资金 冀财建[2022]267号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348005 - 昌黎县交通运输局农村公路发展中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 310.000000 | 到位数 | 310.000000 |  | 执行数 |  | 310.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 310.000000 | 其中:财政资金 | 310.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 310.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成农村公路大修80公里。 |  |  |  | 已经完成农村公路大修任务 |  |  |  |  | 95 |  |  | c0200020-9eeb-eceb-5510-a74a96dd552b | 目标1 | cc1336c6-8df9-44eb-9ba2-5c99981ad8c8
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 大修公路里程 | 本年度大修农村公路里程数 | 10 | ≥ | 80 | 公里 | 80 | 完成 | 10 | eb5fbcac-238b-51db-af11-511f866b8ce1 | 39e4d8fe-7d96-4dac-8601-1672fe8a56f6 | 1 | 11 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 质量合格里程数/公路养护总里程数 | 15 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 | bb28fd65-136b-e772-9f79-7e76de67c8be | 742153c4-c7a6-49e1-81cb-76bf2d0b61af | 1 | 12 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 项目完成所需时间 | 10 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 完成 | 10 | f97daf06-6211-7e92-878b-3b13cd59c6b1 | 50a785a0-a19d-4d9a-82ac-9e72a598e542 | 1 | 13 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 产出指标 | 成本指标 | 项目投资成本 | 用于项目该阶段实际投资成本 | 15 | ≤ | 310 | 万元 | 310 | 完成 | 15 | 7758abae-0c21-38ce-66b0-23ff45585e71 | 16a813be-2c6d-4bce-b200-e21f83e751b8 | 1 | 14 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的发展的促进作用 | 对路域内经济的发展的促进作用 | 8 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 8 | c151546e-343a-f9b9-ad21-a82493bcea1e | d8af43a4-4be1-4cf8-8694-5b1c6b7f8229 | 2 | 21 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 提升路网区域内基本公共服务水平 | 7 | 文字描述 |  | 较上年提升 | 较上年提升 | 完成 | 7 | 32e48caf-f029-9c34-b385-f705ad5a96f5 | 49d23399-87ae-46a9-b22c-b4e34d5c0bfd | 2 | 22 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善路网生态环境 | 农村公路改造改善区域内路网环境 | 7 | 文字描述 |  | 进一步改善 | 较上年改善 | 完成 | 7 | 0bb82014-5acd-2e86-7f46-4afe3f2996da | 7d68ded9-3b24-4f77-8fdd-02d989e61e17 | 2 | 23 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 新改造公路项目持续改善通行时间 | 8 | ≥ | 5 | 年 | 2 | 未完成 | 3 | 22d8b08f-0e25-a735-a6aa-bb94b8c82211 | 2577f315-e575-4f0f-830f-2ca783a8e277 | 2 | 24 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | 1eef1b36-a4f5-80f6-bb39-8d1837b543bf | 6b32f6dd-f66c-44ca-be7f-c65c4945b7b2 | 3 | 31 | 《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 95
五、存在问题 原因及整改措施 | 该项目已经完成大修任务和资金支付，但是可持续影响指标未完成，原因是预期指标值设定过高，今后将更加科学和合理的设定预期指标值。
填报人: | 孙晓蕾 |  |  | 联系电话: | 2020886
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。