## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年农村公路养护工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348005 - 昌黎县交通运输局农村公路发展中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 328.000000 | 到位数 | 328.000000 |  | 执行数 |  | 328.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 328.000000 | 其中:财政资金 | 328.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 328.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展农村公路1550.36公里的养护工程，达到减少公路扬尘，改善路域环境的目标。 |  |  |  | 已经完成了农村公路养护任务，减少了公路扬尘，改善了路域环境。 |  |  |  |  | 99 |  |  | 5b4ccbad-afeb-28d8-eedc-14064d7260d1 | 目标一 | 0ea951b7-2d02-4587-9f63-9ad6180aafff
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程公里数 | 完成农村公路养护总里程（公里） | 10 | ≥ | 1550.36 | 公里 | 1535.118 | 完成 | 9 | 6a37de05-5647-164d-30a3-23d68ded04b7 | 2b518350-aacd-455a-8d9b-1d93be2c033d | 1 | 11 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格里程占工程里程的利率 | 15 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 15 | 0489cd83-d664-f0b3-4a98-b912cc50708f | c1ba298d-c70f-4d31-b5e8-d5e12489df24 | 1 | 12 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 养护工程完成时限 | 10 | ≤ | 8 | 月 | 8 | 完成 | 10 | ff0554d0-8c28-2b8f-04ed-a7166190dde4 | 4ef8207e-598a-43f7-a215-077c509db649 | 1 | 13 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 完成养护工程项目总成本 | 15 | ≤ | 328 | 万元 | 328 | 完成 | 15 | 5db94c09-df6b-63cc-5cbd-c8201bc20e00 | 764c0494-95f8-4c36-88ab-9c269e2d87de | 1 | 14 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进养护工程路段区域经济社会发展情况 | 8 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 8 | 6441d553-6fd7-c287-f182-efba269a3222 | 533c33a1-e2ec-44bb-b1dc-1f75a67bfb1a | 2 | 21 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷周边群众出行、方便货物运输 | 7 | 文字描述 |  | 较上年便捷 | 较上年便捷 | 完成 | 7 | 0766e09d-bc13-9214-cc54-e5dcd7b6bf44 | 31f75891-7fa3-4893-a8a9-54c2a8446a80 | 2 | 22 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 减少公路扬尘，改善环境 | 7 | 文字描述 |  | 较上年减少 | 较上年减少 | 完成 | 7 | ad1f3548-17ae-36ab-ac11-07f938c2c6fe | c99cdef3-4b92-477e-85cc-e5cfff5b12b8 | 2 | 23 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 改善公路一定期间的通行期限 | 8 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 完成 | 8 | 7b735d82-e118-a8e6-a591-247cfdab7980 | 3f5f43fd-bb8c-4c4c-9133-6a81e93e7b19 | 2 | 24 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | 8dcd46b7-0696-573b-1426-1cb79e6d7f1b | a0ba9621-7f94-4ca2-b165-fc0e69a9aa61 | 3 | 31 | 冀财建【2021】196号《河北省财政厅关于提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知》
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 1.产出指标中的数量指标设定值为1550.36公里为未更新的数据里程，更新后里程为1535.118公里。 2.该项目已经完成日常养护任务，资金全部完成支付。无重大偏差。
填报人: | 孙晓蕾 |  |  | 联系电话: | 2020886
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。