## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2024年农村公路建设养护资金（日常养护补助） 冀财建【2023】270号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348005 - 昌黎县交通运输局农村公路发展中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 64.000000 | 到位数 | 64.000000 |  | 执行数 |  | 64.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 64.000000 | 其中:财政资金 | 64.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 64.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展农村公路1550.36公里的日常养护，达到减少道路扬尘，改善路域环境的目标。 |  |  |  | 已完成农村公路日常养护任务，减少了道路扬尘，改善了路域环境。 |  |  |  |  | 97 |  |  | 040b3018-6531-70ff-cb62-00c551ac9a23 | 目标1 | cebbd3da-ee98-4e72-ade3-afd84ffac820
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护公里数 | 完成农村公路日常养护总里程（公里） | 10 | ≥ | 1550.36 | 公里 | 1535.118 | 完成 | 9 | ef7e08e4-94ec-266b-4b07-95a731e32107 | 993bcb2e-baae-469f-892b-08162560476f | 1 | 11 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格里程占工程总里程的比率 | 15 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 15 | 2cf19b0f-12cb-88fa-b934-2e66a7bca3b3 | faed44d0-f891-4ce6-a41a-32e56a619239 | 1 | 12 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 日常养护完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 完成 | 10 | 1e180971-4ed7-8a64-a715-ba39d62b8066 | b494c3fb-8459-4172-b8e1-6f2238032ddc | 1 | 13 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 完成日常养护项目总成本 | 15 | ≤ | 64 | 万元 | 64 | 完成 | 15 | a4c4105c-ad3d-1ddb-dd91-f860482262b9 | 880ce3be-bdbc-4f1c-8a9d-3e761752ac5b | 1 | 14 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进日常养护路段区域经济社会发展 | 8 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上年促进 | 完成 | 8 | 8a96a219-e420-0f58-b5ed-7ecfbcd48ce7 | 0842d056-16e9-4e0c-b671-c808adbb2937 | 2 | 21 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷养护路段群众出行，方便货物运输 | 7 | 文字描述 |  | 较上年便捷 | 较上年便捷 | 完成 | 7 | 0d06b13c-2465-fe1f-803b-a5fa3f130791 | 504f93e3-c487-4919-ae1f-25507171741a | 2 | 22 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 减少道路扬尘，改善路域环境 | 7 | 文字描述 |  | 较上年减少 | 较上年减少 | 完成 | 7 | ee8bb2fd-4a5f-e392-6c47-1e6ff4a4daad | 89b895c6-3cad-4a7b-b0c8-d1a4a3fba949 | 2 | 23 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善通行期限 | 改善道路一定期间的通行期限 | 8 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 完成 | 6 | 0a80bf09-7b34-b5d2-8b7b-4e8ccca75756 | c106dd00-a979-4fc6-9ca8-ea8f9f7b3f7d | 2 | 24 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占调查人数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 | 9bb98638-531f-6d61-d0a8-31acab709727 | 14494232-b2a7-4c78-96ce-4c6b5ce0b485 | 3 | 31 | 冀财建【2023】270号《河北省财政厅关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 97
五、存在问题 原因及整改措施 | 1.产出指标中的数量指标产生偏差原因为指标设定值为1550.36公里为未更新的数据里程，更新后里程为1535.118公里。。 2.该项目已经完成日常养护任务，资金全部完成支付。无重大偏差。
填报人: | 孙晓蕾 |  |  | 联系电话: | 2020886
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。