## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 铁路沿线环境安全整治资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348001 - 昌黎县交通运输局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 60.699 | 到位数 | 60.699 |  | 执行数 |  | 60.699 |  | 100
| 其中:财政资金 | 60.699 | 其中:财政资金 | 60.699 |  | 其中:财政资金 |  | 60.699
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 清理隐患171处，树木截冠31346颗，保障铁路安全畅通。 |  |  |  | 完成清理隐患171处，树木截冠31346颗，保障了铁路安全畅通。 |  |  |  |  | 95
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 隐患点位数量 | 清理硬飘隐患点数量 | 15 | = | 171 | 处 | 171 | 完成 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | 项目成本控制数 | 15 | ≤ | 60.7 | 万元 | 60.699 | 完成 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目经济性 | 节约资源，降低能耗，提高项目经济性 | 8 | 文字描述 |  | 较上年提高 | 较上年提升 | 完成 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清除隐患 | 清除隐患 | 7 | 文字描述 |  | 清除 | 已清除隐患 | 完成 | 6
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善陆域环境 | 改善陆域环境 | 7 | 文字描述 |  | 较上年改善 | 较上一年改善 | 完成 | 6
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 铁路沿线安全运行可持续发展 | 促进铁路沿线安全运行可持续发展 | 8 | 文字描述 |  | 较上年促进 | 较上一年提高 | 完成 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 9
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | [9 empty] | 95
五、存在问题 原因及整改措施 | 项目已完成，绩效目标无偏差。今后将细化预算管理，做好项目监控，严格财务审核，确保绩效目标如期实现。
填报人: | 刘广慧 |  |  | 联系电话: | 2021026
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。