## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 城乡燃气安全专项整治工作集中攻坚阶段专家费用 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 昌黎县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 9.000000 | 到位数 | 9.000000 |  | 执行数 |  | 9.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 9.000000 | 其中:财政资金 | 9.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 9.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过聘请燃气行业专家，排除燃气企业及燃气管道设施安全隐患，加强涉气第三方施工安全管理。 |  |  |  | 通过聘请燃气行业专家，排除燃气企业及燃气管道设施安全隐患，加强涉气第三方施工安全管理。 |  |  |  |  | 99 |  |  | 0b5f0332-8faf-69fb-36d0-e9d40c6daa12 | 目标 | 077a382f-9600-4aeb-b011-763a5a97c549
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 燃气安全隐患整治时间 | 燃气安全隐患整治时间 | 12 | ≤ | 3 | 月 | 3月内 | 完成 | 12 | cd158708-9d96-573c-e990-1e6a1a6be793 | c8839ea8-4d68-4eaf-bad7-a5cfef189dbc | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 燃气安全隐患排查率 | 燃气安全隐患排查率 | 13 | = | 100 | % | 百分之百 | 完成 | 13 | a5d89af2-1501-adc4-f6bb-8c95ff1d9c27 | ebe1a5f5-6ea8-4470-a1a8-9c07d1435668 | 1 | 12 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 燃气安全整治完成时间 | 燃气安全整治完成时间 | 12 | 文字描述 |  | 2023年12月18日前完成 | 2023年12月18日前完成 | 完成 | 12 | 0cd78c29-e035-9362-f147-1888127ede14 | 13f84bb9-6c02-4009-82e2-8160f665aa5f | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 燃气安全专项整治所需费用 | 燃气安全专项整治所需专家费用 | 13 | ≤ | 9 | 万元 | 9万元 | 完成 | 13 | aef62466-bbef-3d93-da70-5d4008d3f8d6 | 98c13a19-bcb7-4c36-97cb-6bd0282def2e | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少安全隐患，保护百姓生命财产安全 | 减少安全隐患，保护百姓生命财产安全 | 8 | 文字描述 |  | 较整治前减少 | 较上年减少5% | 完成 | 8 | b2075fcb-168e-7950-56b5-c4bd90174e6b | f97e05de-9dc5-47ca-a348-745b94211d9a | 2 | 21 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全隐患，保护百姓生命财产安全 | 减少安全隐患，保护百姓生命财产安全 | 7 | 文字描述 |  | 较整治前减少 | 较上年减少5% | 完成 | 7 | 595a7595-bd20-6db1-5bcb-45d9af01af82 | 72b1e6dd-f6ea-487a-b9bd-6b59541f1e6a | 2 | 22 | 工作计划
| 效益指标 | 生态效益指标 | 燃气安全专项整治，降低燃气安全隐患 | 燃气安全专项整治，降低燃气安全隐患 | 8 | 文字描述 |  | 较整治前降低 | 较上年降低5% | 完成 | 8 | 542565f6-beb7-c5d3-a2bc-e2e7fd7c1f1b | 0afb5c05-67ca-4087-acca-143887b562e5 | 2 | 23 | 工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少安全隐患，保护百姓生命财产安全 | 减少安全隐患，保护百姓生命财产安全 | 7 | 文字描述 |  | 长期 | 10年以上 | 完成 | 7 | ad3b7dfc-bdf2-c30d-d4a8-e235594f666f | a0f96470-acc7-4f43-8a84-9ec9fc525b94 | 2 | 24 | 工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对专项整治工作满意度 | 群众对专项整治工作满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 百分之九十八 | 完成 | 9 | 68d470fa-867e-ccb2-4930-8c0f003e6111 | aa29da31-ab71-4394-8ad4-d838322956fe | 3 | 31 | 调查报告
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 邵辉 |  |  | 联系电话: | 2026072
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。