附件3

昌黎县卫生健康局基本药物制度补助资金

转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年我县收到中央下达基本药物制度补助资金565.34万元。

冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知，下达资金77.92万元，实际支出0万元。

冀财社【2023】242号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知，下达资金295.63万元，实际支出295.63万元。

冀财社【2023】77号关于2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知，下达资金103.44万元，实际支出103.44万元。

冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知，下达资金88.35万元，实际支出88.35万元。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

我县2024年共投入基本药物制度补助资金565.34万元，主要用于基层医疗卫生机构与村卫生室，实际支出487.42万元

- 资金管理情况分析。

# 我局严格按照基本药物制度分配方案执行支付实行“资金拨付与绩效考核挂钩”机制，对服务质量、药品供应及时性等指标进行量化评估，激励资金高效使用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

一、总体目标完成概况

- 1、核心目标：保障基本药物可及性、价格合理性、使用规范性，提升基层医疗卫生服务能力。

- 2、量化指标：基层医疗机构基本药物配备率≥90%、药品价格平均降幅≥15%、患者满意度≥90%、药品供应及时率≥95%等。

- 二、总体完成度

- 1、达标率：2024年总体绩效目标完成率为86.22%，其中基本药物制度补助资金及时性（86.35%）、基本药物制度政策实施率（95%）、使用规范（95%）等分项指标差异明显。

- 2、乡镇与乡镇之间差距逐步缩小

- 基层医疗机构基本药物目录内药品配备率达95%，但部分乡镇部分急救药、慢性病用药仍存在短缺。

- 合理用药率显著提升

- 基层医疗机构处方合格率达95%，抗生素滥用问题改善明显

# （四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

数量指标：实施基本药物制度补偿机制的乡镇数量预期≥16个，实际完成16个，指标目标已完成

# 质量指标:基层医疗机构处方合格率≥90%，实际达到95%，指标目标已完成

# 时效指标：拨付基本药物制度补助资金及时率预计达到≥90%，实际达到95%，指标目标已完成

# 成本指标:基本药物制度项目资金投入预计成本565.34万元，实际达到487.42万元，指标目标未完成，用财政资金紧张，结转下年支出。

# 2、效益指标完成情况。

# 经济指标：预计减轻居民购药经济成本，实际较上年减轻居民购药成本，指标目标已完成

# 社会效益指标：基本药物制度政策实施率预计≥90%，实际达到95%，指标目标已完成

生态指标：在项目实施过程中，预计达到绿色办公无污染，节约用水、用电、用纸。实际较上年节约，指标目标已完成

可持续影响指标：项目资金持续作用期限预计≥1年，实际达到1年，指标目标已完成

3、满意度指标完成情况。调查群众满意度,预期达到≥90%，实际达到90%，指标目标已完成

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离原因：

1、部分基本药物缺货，大部分是因为中标价格低厂家不配送或配送不及时造成临床断药，给群众带来不便。

2、医生素质参差不齐虽然我院对全体医生进行了宣传发动及实施基本药物制度相关知识培训，但仍有个别医生因为种种原因，对实行基本药物的重要性认识不够，对政策和制度核心内容的理解和掌握不够深刻，给我院基本药物的全面推行造成了一定的阻力。

- 部分群众对基本药物的种类不满意由于有部分基本药物缺货或者种类不全，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成目录落实困难，部分患者来就医购药时，对基本药物的种类不满意，认为基本药物的种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊疗需求。

整改措施：

1.基药目录应定期增补，考虑基层医生用药习惯及患者需求，要持续增加药品种类。

2.扩大“4+7”带量采购品种，降低药价，解决药品同品种价格相差悬殊问题。

3.部分基药品种与乡镇卫生院用药不匹配。目录内药品很多，但基层能用的上的药品很少。建议相关部门广泛争取基层意见，按照基层需求调整基药品种。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

基层医疗机构实施基本药物制度项目是依据《河北省基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》对实施基本药物制度的医疗机构给予补助，村卫生室按照乡村医生服务人口数量核定补助资金。通过对绩效目标分解下达情况、绩效指标完成情况分析进行自评，整体情况良好，取到了很好的社会效益，得到了服务对象较高的评价。我县制定实施基本药物实施方案、绩效考核办法和资金分配制度，实行年初预拨、年终按照考核结果结算，大大提高了国家基本药物执行率和使用率。

基本药物制度补助资金项目绩效自评结果合格,拟在政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

# 无其他需要说明的问题。

# 六、附件

# 转移支付区域（基本药物制度补助资金）绩效目标自评表