附件3

昌黎县卫生健康局基本公共卫生服务补助资金

转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 基本公共卫生服务补助资金转移支付预算资金4730.562万元

资金下达情况：

冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知，下达资金1100.16万元，实际支出1088.98万元。

冀财社【2023】243号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知，下达资金2351.76万元，实际支出2351.76万元。

冀财社【2024】57号关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知，下达资金343.53万元，实际支出343.53万元。

基本公共卫生服务县级配套资金下达935.112万元，实际支出935.112万元。

# 绩效目标情况：

# 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。

# 2.对城乡居民健康实施干预，减少危害健康的因素。

# 3.预防控制传染病及慢性病的发生和流行。

# 4.支持医疗机构向老年人、0-36个月的儿童提供中医健康指导。

# 5.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助理国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2024年度我县收到基本公共卫生服务补助资金4730.562万元，实际支出4719.382万元，因财政资金紧张，项目结转下年支付。

- 资金管理情况分析。

资金分配：

根据2024年国家卫生健康委员会、财政部和国家中医药管理局联合下发的《关于2024年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》

为推进基本公卫项目的顺利实施，中央和地方财政设立了基本公共卫生专项补助资金，按常住人口进行补助，补助资金由中央和地方分级负担。2024年各级财政下达补助资金总额为4730.562万元，其中：中央财政2695.29万元，地方财政2035.272万元。资金预算执行率达到99.76%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

年初对项目单位把2024年基本公卫工作做了安排部署。其次根据项目要求各单位及时调整和完善各项规章制定，做到了目标明确、责任落实、合理安排、分工细化、奖罚分明。二是狠抓队伍建设，从培训及教育入手，使每个工作人员、乡医明白公卫工作的重要性及所担负的责任，提高他们的责任意识、协作意识、大局意识、担当意识。全年培训卫生院公卫人员四次，按乡镇培训乡医一次。三是加强监督，注重整改。2024年卫健局组织业务单位对项目单位进行了四次督导及不定期的暗访工作，在监督及暗访过程中发现的问题及时反馈到项目单位，并监督整改全过程。四是优化环境，提升服务能力。各项目单位从环境设备抓起，不规范的进行了规范，该添置的基础设备全部配置到位，做到有地方干事、有设施干事、有人干事，五是规范考核评价，年初制定了项目工作实施方案和考核评价方案，全年考核两次（分上、下半年），考核资料完整规范。

# （四）绩效指标完成情况分析。

①居民健康档案建立情况。以乡镇卫生院、村卫生室为依托，通过门诊服务、入户调查、疾病筛查、健康体检等多种形式开展城乡居民电子健康档案建立工作,到2024年底共建电子健康档案466821份，建档率为94.31%，但有些信息需要进一步完善。

②健康教育。项目单位均制定了健康教育计划，积极推进健康教育工作开展。设置宣传栏473个、印制发放健康知识手册387453份、播放健康知识宣传片5080次，并且利用个性化教育、村广播室广播、微信发送健康知识等多种方式进行健康知识宣传教育活动，大大提高了居民自我防治意识。

③预防接种工作。能够按规定及时对适龄儿童进行疫苗接种，适时建立0-6岁儿童预防接种证和接种卡，建证率100%，接种率93%以上，完全符合国家要求。

④儿童健康管理工作。妇幼保健部门及乡镇卫生院对辖区儿童数量与分布情况基本能够掌握，全年共管理14296人，对保健对象建立保健手册，定期开展访视和生长发育监测，开展儿童健康指导及系统管理。

⑤孕产妇健康管理工作。2019年全省孕产妇进行了支付方式改革，保健手册及五次产前检查在县助产机构完成，孕产妇凭五次产前检查免费券到县助产机构检查全部享受了免费服务。

⑥老年人健康管理。对照规范要求对老年人进行健康体检及指导，全年共管理老年人75400人。

⑦慢性病患者健康管理。

高血压患者健康管理。实行首诊测血压制度，对辖区35岁以上人员首诊测量血压。对筛查出的高血压患者建立重点人群健康档案进行管理，每年四次随访指导。共管理高血压患者59520人。

2型糖尿病患者健康管理。各基层医疗卫生机构通过组织开展健康体检，筛查糖尿病病人22490人，对筛查出的病人建立重点人群健康档案进行管理。每年免费进行四次随访，四次查验血糖，一次普通体检。

⑧严重精神障碍患者管理。所查基层医疗机构能够对辖区精神病病人进行登记管理，建立档案，精神病患者进行体检和全面评估及随访和康复指导。全年共管理患者2350人。

⑨结核病患者健康管理。为辖区内发现的结核病患者开展信息管理，随访评估及督导服药等服务项目。管理164人。

⑩中医药健康管理。为辖区内0～36个月儿童家长进行儿童中医药健康指导；为辖区内65岁及以上常住居民每年提供1次中医药健康管理服务，但有些基层卫生机构开展不规范。

⑪传染病及突发公共卫生事件报告和处理。基层医疗卫生机构普遍建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度，乡镇卫生院实现了网络直报，能够对传染病疫情及突发公共卫生事件及时报告。报告率100%。

⑫卫生计生监督协管管理。在建立卫生监督协管制度的基础上，基层医疗卫生机构能够对辖区食品安全信息、职业卫生、饮水卫生、学校卫生、非法行医和采供血等行为进行巡查并及时报送，协助卫生监督及行政部门开展工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离原因：

1、基本公共卫生服务政策宣传不够广泛，群众对其认识不足。有些项目效果不理想。

从本次考核的情况看，群众的健康意识不强，即使享受了其中的某项免费服务项目，也未能与实施国家基本公共卫生服务项目的长期国策联系起来。一是有些档案尤其是非重点人群，死档较多，内容不完整；二是基层医疗服务机构人员匮乏，服务队伍力量薄弱,业务人员素质普遍偏低，业务技术人员缺乏 ，影响了项目工作的深入开展 。

①公共卫生人员编制严重不足。按照省核定的人员编制，我县乡镇卫生院普遍空编，人员缺口较大。妇幼保健、儿童保健等公共卫生服务人员短缺，难以满足工作需要。

②基层卫生人员相关专业培训不足，继续教育滞后，部分从业人员综合素质偏低，责任心不强，履职不到位，难以高质量做好基本公共卫生服务工作。

③相当一部分乡村医生年龄结构老化，学历偏低，医学知识结构不合理，加之待遇偏低、工作强度较大，致使人员流失严重、服务队伍不稳，严重影响基本公共卫生服务项目的质量和水平。

④乡镇卫生院对村医的考核不规范。有的卫生院2024年对村医考核虽有考核评分依据，但在实际考核中，减分不细不严格，有的分数不明确，考核资料简单，没有体现考核的严肃性。

2、基本公共卫生工作开展不够平衡，部分单位在基本公共卫生服务项目实施中工作质量和管理有待进一步提高。

（1）居民健康档案管理质量不高，存在格式化、表面化现象。

在对健康档案抽查中发现，有的单位健康档案管理不到位，存在个别内容不全、信息不实、档案无编号、档案内容登记错误等问题。

（2）健康教育开展不到位。

个别基层医疗卫生单位影音播放器不能定期播放；宣传栏更换内容简单，记录表不完整。实际开展健康知识讲座和健康咨询服务做的不到位。由于健康教育开展的不扎实，针对性不强，健康指导不到位，致使城乡居民对基本公共卫生服务项目和服务流程等不甚了解，主动接受服务的参与意识不高。

（3）儿童健康管理不规范。

有些儿童健康档案不完整，抽查的档案中存在如下现象: 档案封面填写不全；个人信息表填写不全；随访检查记录不全；个别出生三个月前囟闭合;身份证号填写不全、新生儿访视中父母信息、出生孕周、助产机构、喂养方式等均填写不完整；纸质档案和电子档案建档日期不一致；新生儿访视中的眼、耳、鼻和口腔等信息填写不全；父母信息录入不全；新出生儿童视力4.8或5.2。

（4）孕产妇健康管理工作有欠缺。

个别卫生院虽建立孕产妇健康档案，但档案无编号，产后访视指导不到位，孕产妇产前检查、服务机构和服务医生均未录入电子系统中，或孕产妇随访记录表单独存放，未归档于本人的基本档案中。

部分卫生院孕产妇个人基本信息和健康体检表填写不全；孕产妇产前检查数量不足或无产前检查；部分产妇血压等记录未录入；纸质档案和电子档案建档日期不一致；无联系方式；孕产妇检查项目指标纸质和电子档案不一致；孕产妇产前产后体重、腰围等指标无变化。

（5）老年人和慢性病患者健康管理覆盖率不高，指导规范。

健康档案存在问题较多，如部分档案有联系电话但打不通、身份证号错误；电子系统信息录入不全；健康体检表无健康评价和指导；随访表无下次随访时间和随访医生签字；高血压患者健康体检表健康评价不科学；慢性病患者无疾病记录和确诊时间记录；指导用药与实际用药不符，血压控制率和血糖控制率不高；个别随访表无用药名称只有用法用量，同时，基层医疗服务单位能够开展老年人健康体检，但个别单位服务不尽规范，服务内容不全，缺项、漏项较多。

（6）财务管理情况。

项目资金拨付程序基本规范，各基层卫生医疗机构基本能够按照《河北省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》的要求登记账簿，但有些卫生院财务管理薄弱，财务核算不尽规范。

改进措施:

1.不断完善公卫人力资源的建设.

2.投入资金,完善公共卫生各专线所缺设备.

3.与门诊、网络化工作联动，把建立辖区居民健康档案工作、更新居民资料作为中心工作的重点，明确责任分工，细化工作措施，确保居民健康档案信息及时更新。

4.密切联系居委会人员和街道民警，及时发现精神病患者；加大慢病随访力度。合理安排网络服务时间，定期总结经验，主动上门服务，全面推进网络化服务。

5.对下属单位财务人员进行培训，提高专业技能，使其了解基本公卫执行资金管理、使用流程。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

| 基本指标 |  |  |  |  | 评价内容(标准) |  | 该项 分值 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 |  | 三级 |  |  |  |  |  |
| 管理 绩效 指标 | 目标 设定 情况（10） |  | 依据的充分性 |  | 项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求：符合3分；基本符合2～1分；不符合0分。 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 目标的合理性 |  | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性：合理3分；较合理2～1分；不合理0分。 |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 决策程序合规性 |  | 项目申报程序合规，项目调整履行相应手续：合规4分；基本合规3～1分；不合规0分。 |  | 4 | 4 |
|  | 组织 管理（22） |  | 管理制度保障 |  | 项目相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目的实施方案、档案管理等）：健全并落实到位7分；不健全或未完全落实到位的视情况酌情打分。 |  | 7 | 7 |
|  |  |  | 支撑条件保障 |  | 项目实施组织机构健全、职责明确；卫生信息体系建设完善；创新和改进服务方式；强化公共卫生服务职能得8分；不完善或不健全的酌情扣分。 |  | 8 | 7 |
|  |  |  | 质量管理 |  | 项目实施过程中对项目实施质量进行监管和抽查，并按国家行业相关规定出具相关报告并整理上报、建档7分，存在不规范现象的视情况酌情打分。 |  | 7 | 6 |
|  | 资金 落实（4） |  | 财政资金到位率 |  | 财政资金均按规定完全到位为2分；存在个别按规定应到位而未到位现象的为1分；存在较多按规定应到位而未到位现象的为0分。 |  | 2 | 1 |
|  |  |  | 资金到位及时性 |  | 资金按照项目要求及时到位的：2分；未能全部及时到位的：1分；未到位：0分。 |  | 2 | 1 |
|  | 实际 支出（12） |  | 资金使用率 |  | 财政资金使用率评分=财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额×4 |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 支出的相符性 |  | 资金实际支出与预算批复的用途以及专项资金管理办法是否相符：完全相符为4分；存在不相符现象为3～1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。 |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 支出的合规性 |  | 资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合为4分；存在不符合现象为3～1分；完全不符合为0分。 |  | 4 | 4 |
|  | 财务 管理（12） |  | 制度的健全性 |  | 财务管理、会计核算制度建立健全4分；建立但不够健全3～1分；未建立0分。 |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 管理的有效性 |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行：是4分；基本是3～1；不是0分。 |  | 4 | 3 |
|  |  |  | 会计信息质量 |  | 会计信息资料是否真实、完整、及时、准确：真实、完整、及时、准确4分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况3～1分；不真实、完整、及时、准确0分。 |  | 4 | 4 |
| 管理绩效指标得分小计 |  |  |  |  |  |  | 60 | 55 |
| 结果绩效指标 |  | 产出指标（22） |  | 数量指标 |  | 与居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理和卫生监督协管服务14项基本公共卫生服务项目既定目标任务进行比对，全部完成7分；有一项未完成扣0.5分。 | 7 | 5.5 |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 居民健康档案信息真实完整、动态更新及时，档案使用率不断提高；健康教育内容和方式丰富；对预防接种、儿童健康、孕产妇健康、老年人健康、慢性病、结核病、重性精神疾病患者和中医药健康管理服务精细化、不断改善服务设施；传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时；卫生监督协管服务规范有效得7分，存在不规范现象视情况酌情扣分。 | 7 | 5.5 |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 专项资金拨付后工作任务完成情况，按期完成4分；有一项未按期完成扣0.5分。 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 资金拨付成本与资金使用计划预期符合程度：完全符合4分；每减少10％加1分，加到4分为止；每增加10％扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 效果 指标（12） |  | 社会效益 |  | 项目的实施对促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质效果明显的为6分，有一定作用的为5～1分，起不到作用的为0分。 | 6 | 4 |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 项目的建设与区域发展规划的适应程度、项目效果的持续性、项目与人民需要的适应性：明显6分；较明显5～4分；一般3～1分；较差0分。 | 6 | 5 |
|  |  | 服务对象满意度指标（6） |  |  |  | 根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×6 | 6 | 4 |
| 结果绩效指标得分小计 |  |  |  |  |  |  | 40 | 31 |
| 综合得分＝管理绩效指标得分＋结果绩效指标得分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |
| 评价 等次 |  |  |  | 90分以上（含90分）为优秀；70-90分（不含）为合格； 70分（不含）以下为不合格 |  |  |  |  |

基本公共卫生项目绩效自评结果合格,拟在政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

# 无其他需要说明的问题

# 六、附件

# 转移支付区域（基本公共卫生服务补助资金）绩效目标自评表