## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 金泽茗园小区西北侧山体崩塌应急治理工程费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 324001 - 昌黎县自然资源和规划局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 180.000000 | 到位数 | 180.000000 |  | 执行数 |  | 180.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 180.000000 | 其中:财政资金 | 180.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 180.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过灾害点工程治理，消除安全隐患。 |  |  |  | 通过灾害点工程治理，已消除安全隐患。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 6215672e-0484-a32c-9c1c-50fbc3e1079a | 通过灾害点工程治理，消除安全隐患。 | 5aed6652-2dff-4b1a-a56b-0e044d1d15f8
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 治理灾害点个数 | 发生崩塌治理个数 | 15 | = | 1 | 个 | 1 | 完成 | 15 | d516888a-460a-9b15-7e90-8efe5b470ee3 | a95eac37-425f-48b7-96e6-b0d8b7e064a9 | 1 | 11 | 县长办公会议纪要
| 产出指标 | 质量指标 | 完成验收合格 | 通过专家评审验收 | 15 | ≥ | 99 | % | 100 | 完成 | 15 | e095b29e-2ba7-3bca-bebb-740c07cb4b65 | 8054501a-57cf-4c35-aa51-6b0a086a02aa | 1 | 12 | EPC合同
| 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成治理期限 | 10 | ≤ | 60 | 天 | 60 | 完成 | 10 | 52be575c-8828-068d-b119-83317b441d3f | 7bb98d85-d3bb-4ce5-8112-bda5b83f07d7 | 1 | 13 | EPC合同
| 产出指标 | 成本指标 | 治理发生的费用 | 工程施工需要的费用 | 10 | ≤ | 180 | 万元 | 180 | 完成 | 10 | 4bfdf361-003e-6560-763e-3dbb76a92eb3 | 8a566c44-61c9-47a9-be68-c372431ae57e | 1 | 14 | EPC合同
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻人民的经济损失 | 治理后保障人民经济不受损失 | 10 | 文字描述 |  | 保障 | 保障 | 完成 | 10 | c22e4988-8c14-ea6e-49b0-afd01b351eb8 | 127a39d0-8396-4cd7-8d29-f7b2509065e7 | 2 | 21 | EPC合同
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生活安定 | 治理后达到人民生活稳定 | 10 | 文字描述 |  | 保障 | 保障 | 完成 | 10 | 7f74d181-f80a-885b-e13f-fe64d491cc94 | 069a0932-e3e2-49a7-bc4b-f0801322f8ce | 2 | 22 | EPC合同
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保障生态环境不被破坏 | 5 | 文字描述 |  | 保障 | 保障 | 完成 | 5 | 30a429f5-28e1-dfcc-25e4-7f18d7849928 | 5f0bf7fe-97fd-4286-b7e5-223ff57750e6 | 2 | 23 | EPC合同
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 治理后持续期限 | 最大限度减轻安全隐患 | 5 | 文字描述 |  | 长期 | 长期 | 完成 | 5 | f51dd570-be82-13b9-8b8c-f403f8f3b76c | 44cd1edb-db4b-40c7-a9fe-954561cbb5cf | 2 | 24 | EPC合同
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 群众满意度（%） | 10 | ≥ | 99 | % | 100 | 完成 | 10 | a7256f42-8ad9-4f57-deba-aa9569824970 | e16873ad-52b7-4a77-b177-90137991d19c | 3 | 31 | 走访调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 周家伟 |  |  | 联系电话: | 2861260
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。