2025年衔接资金项目计划完成情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目实施年度 | 实施地点 | 项目实际投资（万元） | 资金来源及规模（万元） |  |  |  | 项目绩效目标和利益联结机制实现情况 | 责任单位及责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 中央 | 省 | 市 | 县 |  |  |
| 1 | 2024“雨露计划”项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户、防贫监测户中接受高等职业教育的子女进行资助，每生每学期补助1500元。 完成 | 2025年 | 昌黎县 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | 共补助45人次，共补助资金6.75万元，每生每学期补助1500元。 | 昌黎县农业农村局 卢雪冰 |
| 2 |  | 对符合条件的建档立卡脱贫户、防贫监测户中接受高等职业教育的子女进行资助，每生每学期补助1500元。 完成 | 2025年 | 昌黎县 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | 共补助45人次，共补助资金6.75万元，每生每学期补助1500元。 | 昌黎县农业农村局 卢雪冰 |
| 3 | 资产收益衔接项目 | 利用财政衔接资金，投入到县域农业龙头企业实施资产收益衔接项目，以物化租赁的方式收取收益金，带动脱贫群众增收。 完成 | 2025年 | 荒佃庄镇荒佃庄村 | 1572.5 |  | 320 | 40 | 1212.5 | 投入衔接资金1572.5万元，按照投入资金的4%收取资产收益金62.74万元，人均增收584.51元。 | 昌黎县农业农村局 卢雪冰 |
| 4 | 项目管理费 | 资产收益衔接项目跟踪审计费。 完成 | 2025年 | 昌黎县 | 9 |  |  |  | 9 | 合理利用衔接资金，保障衔接资金安全。 | 昌黎县农业农村局 卢雪冰 |
| 5 | 大东庄村农业服务综合体项目 | 建设一个约200平米的农业服务综合体，项目建成后通过收取租金产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 茹荷镇大东庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业服务综合体已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 茹荷镇大东庄村 祖秀国 |
| 6 | 董家营村建设农用库房项目 | 建设占地约1.16亩修建农业库房，项目建成后通过收取租金产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 葛条港乡董家营村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业库房项目已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 葛条港乡董家营村 李双艳 |
| 7 | 葛条岗村建设农用库房项目 | 建设占地约1.16亩修建农业库房，项目建成后通过收取租金产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 葛条港乡葛条岗村 | 50 |  | 50 |  |  | 农业库房项目已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 葛条港乡葛条岗村 马常春 |
| 8 | 邸庄村恒温库项目 | 建设恒温库及附属设施大约350平米左右。 | 2025年 | 安山镇邸庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 恒温库已建成，建成租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 安山镇邸庄村 邱建杰 |
| 9 | 中卓庄村恒温库 建设项目 | 建设1个约240平米的恒温库，项目建成后通过收取租金或者村集体独立经营产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 南区管理处中卓庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 恒温库已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 南区管理处中卓庄村 李建明 |
| 10 | 平安庄村恒温库 建设项目 | 建设1个约240平米的恒温库，项目建成后通过收取租金或者村集体独立经营产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 南区管理处平安庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 恒温库已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 南区管理处平安庄村 苏建飞 |
| 11 | 犁湾河一村仓储 库房建设项目 | 建设1个约1500平米的仓储库，项目建成后通过收取租金或者村集体独立经营产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 南区管理处犁湾河一村 | 50 | 50 |  |  |  | 仓储库房已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入4-5万元。 | 南区管理处犁湾河一村 张云鹏 |
| 12 | 张百户村建设果蔬预冷库项目 | 该项目总规计划面积0.0389公顷，利用村内符合规划的闲置土地进行规划建设。建成后对外出租。 | 2025年 | 龙家店镇张百户村 | 50 | 50 |  |  |  | 果蔬预冷库已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于5万元。 | 龙家店镇张百户村 张庆新 |
| 13 | 苟庄子村水产养殖设施基地项目 | 建设一个约占地9.3亩的水产养殖设施基地，项目建成后通过收取租金产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 团林乡苟庄子村 | 50 | 50 |  |  |  | 水产养殖设施基地，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于5万元。 | 团林乡苟庄子村 李秀亭 |
| 14 | 小滩东村恒温库 项目 | 建设恒温库及附属设施大约300平米左右。 | 2025年 | 刘台庄镇小滩东村 | 50 | 50 |  |  |  | 恒温库已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 刘台庄镇小滩东村 赵建春 |
| 15 | 秦印庄村大棚建造项目 | 建设一个约用地12亩的农业大棚，项目建成后通过收取租金产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 十里铺乡秦印庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 农业大棚已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 十里铺乡秦印庄村 秦山 |
| 16 | 西刘庄村蔬菜种植暖棚建造项目 | 建设占地约15亩修建暖棚，项目建成后通过村委会经营管理，利用暖棚种植经济作物提高作物收成，增加农作物产量，提高村集体收入。 | 2025年 | 安山镇西刘庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 蔬菜种植暖棚已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 安山镇西刘庄村 刘瑞明 |
| 17 | 金庄村新建大棚 项目 | 建设占地约8亩修建大棚，项目建成后通过收取租金产生利益，壮大村集体经济。 | 2025年 | 泥井镇金庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 农业大棚已建成，建成后租赁经营，预计村集体每年增加收入不低于4万元。 | 泥井镇金庄村 赵立峰 |